## Bilan Graphique
Total heures planifiées |  | 0h
Total heures réalisées |  | 7h45min
| Différence | + 7h45min

## Bilan
|  | Journal de travail V2.0 | [34 empty] | 1
|  | Module : |  | NNN - Compétence du module
|  | Prénom - nom : |  | Liste des enseignants
|  | Classe : |  | PROF
|  | Lieu : |  | ETML
|  | Dates : |  | Du jj.mm.aaaa au jj.mm.aaaa
|  | Durée totale [heures] : |  | Planifié : |  | 0h |  |  |  | Réalisé : |  | 7h45min
[5 empty] | Date | [11 empty] | Date | [9 empty] | Date
[5 empty] | ? | [11 empty] | ? | [9 empty] | ?
|  | Tâches - objectifs |  | Tranche 5min | Séquence 1 | [11 empty] | Séquence 2 | [9 empty] | Séquence 3
[7 empty] | 0h30 | 1h | 1h30 |  | 2h | 2h30 | 3h | 3h30 | 4h | 4h30 |  | 0h30 | 1h | 1h30 | 2h | 2h30 | 3h | 3h30 | 4h | 4h30 |  | 0h30 | 1h | 1h30 | 2h | 2h30 | 3h | 3h30 | 4h | 4h30
p | Absences - imprévus | Absences - imprévus | 0h | 0
r | Analyse - Planification initiale |  | 0h | 0
p | Réalisation - Interfaces | Analyse - Planification initiale | 0h | 0
r | Doc - Journal de travail |  | 0h | 0
p | Doc - Rapport | Réalisation - Interfaces | 0h | 0
r | Mise en place du projet |  | 0h | 0
p | Explication | Doc - Journal de travail | 0h | 0
r | Apprendre |  | 0h | 0
p | Reflection logique | Doc - Rapport | 0h | 0
r | Code |  | 0h | 0
p |  | Mise en place du projet | 0h | 0
r |  |  | 1h40min | 20
p |  | Explication | 0h | 0
r |  |  | 0h20min | 4
p |  | Apprendre | 0h | 0
r |  |  | 3h30min | 42
p |  | Reflection logique | 0h | 0
r |  |  | 0h15min | 3
p |  | Code | 0h | 0
r |  |  | 2h | 24
p |  |  | 0h | 0
r |  |  | 0h | 0
p |  |  | 0h | 0
r |  |  | 0h | 0
p |  |  | 0h | 0
r |  |  | 0h | 0
p |  |  | 0h | 0
r |  |  | 0h | 0
p |  |  | 0h | 0
r |  |  | 0h | 0
p |  |  | 0h | 0
r |  |  | 0h | 0
p |  |  | 0h | 0
r |  |  | 0h | 0
p |  |  | 0h | 0
r |  |  | 0h | 0
p |  |  | 0h | 0
r |  |  | 0h | 0
p |  |  | 0h | 0
r |  |  | 0h | 0
p |  |  | 0h | 0
r |  |  | 0h | 0
p |  |  | 0h | 0
r |  |  | 0h | 0
p |  |  | 0h | 0
r |  |  | 0h | 0
p |  |  | 0h | 0
r |  |  | 0h | 0
p |  |  | 0h | 0
r |  |  | 0h | 0
p |  |  | 0h | 0
r |  |  | 0h | 0
p |  |  | 0h | 0
r |  |  | 0h | 0
p |  |  | 0h | 0
r |  |  | 0h | 0
p |  |  | 0h | 0
r |  |  | 0h | 0
p |  |  | 0h | 0
r |  |  | 0h | 0
p |  |  | 0h | 0
r |  |  | 0h | 0
p |  |  | 0h | 0
r |  |  | 0h | 0
p |  |  | 0h | 0
r |  |  | 0h | 0
p |  |  | 0h | 0
r |  |  | 0h | 0
p |  |  | 0h | 0
r |  |  | 0h | 0
p |  |  | 0h | 0
r |  |  | 0h | 0
p |  |  | 0h | 0
r |  |  | 0h | 0
p |  |  | 0h | 0
r |  |  | 0h | 0
p |  |  | 0h | 0
r |  |  | 0h | 0
p |  |  | 0h | 0
r |  |  | 0h | 0
|  | Total planifié |  | 0
0h
|  | Total réalisé |  | 93
7h45min
1 séquence dure 5 heures !
Elle est découpée en tranche de 5min donc max --> 60 tranches
Insérer autant de séquence nécessaire selon votre projet.
Ne pas vous souciez du numéro de séquence ansi que de la date, ceux-ci seront automatiquement mis à jour une fois le raptriement de la planification effectué depuis l'onglet Planning.

## Planning
1 séquence dure 5 heures !
Elle est découpée en tranche de 5min donc max --> 60 tranches
Vous pouvez ajouter ici une info ex: matin

## Journal
Séquence | 6 |  | Date: | 2024-10-04
Tâche | Tranche [5min] |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
| 2 | 0h10min | intro du cours (bien/pas bien éval des 80%). A retenir : Attention une User Story doit pouvoir être réaliser par un utilisateur lambda.
| 2 | 0h10min | X.Carrel m'aide à réaliser un checkout car j'ai fait un reverse dans la mauvaise situation
| 24 | 2h | Refaire l'ensemble du code des check box, problème de superposition des courbe, problème avec le bouton show data, problème de selection des donnée pour différente cathégorie
| 5 | 0h25min | Lors de l'importation certain fichier ne s'importait pas. J'ai mis du temps à comprendre que les header n'était pas similaire.
| 3 | 0h15min | Fix(Graph) data null was setting to 0
Total tranche | 36 | 3h
Séquence | 5 |  | Date: | 2024-09-27
Tâche | Tranche [5min] |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
| 3 | 0h15min | 11 min intro cours (ia code) + discution rdv "ES ETML"
| 8 | 0h40min | afficher les vrais data (problème Linq) + temps ice scrum. Je fini la partie "programme de test" et passe à la manipulation des vrai données
| 5 | 0h25min | afficher les data en dateTime Type pour l'axe X dans le graphique
| 6 | 0h30min | retrouver les fichier des 26 canton + bug deconection de github (validation de l'email echouer)
| 14 | 1h10min | avancer dans la selection de canton via des check box. J'ai rencontrer plusieur bug : 1) les case ce mettent les une sur les autres lors de la boucle for de génération en fonction du dictionnaire. 2) importation des donnée importe tout le temps les même donnée 3) pas de clear data 4) Courbe de la même couleur | étât final : mon programme n'affiche plus aucune donnée ):
Total tranche | 36 | 3h
Séquence | 4 |  | Date: | 2024-09-20
Tâche | Tranche [5min] |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Code | 12 | 1h | Debug le bug scottplot (10 min seule puis avec Thomas pendant 30 min). Essayer de remettre à jour Visual Studio Code, cela ne change rien. Essayer de crée le projet en WPF, WPF.Framework et GUI, cela ne marche pas. Essayer de regarder la version de l'installeur de package mais c'est la dernière. Au boût de 40 min Thomas essaye de crée un projet en Windows Forms et pas en Windows Forms WPF. Cela marche enfin.
Code | 7 | 0h35min | Déplacer le code de Projet_Fun_Chart à P_Fun_Forms. Cela ma prix beaucoup de temps en raison de bug de dépendances.
Code | 14 | 1h10min | feated a basic graph with test data and making a Mouse Data Tracker ( spread value were the cursor is on the graph )
Doc - Journal de travail | 3 | 0h15min | Remake JDT 13.09.2024 And make JDT 20.09.2024
Total tranche | 36 | 3h
Séquence | 3 |  | Date: | 2024-09-13
Tâche | Tranche [5min] |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
| 3 | 0h15min | Je me remet à travailler quand et en démarant le projet scottPlot ne marche plus.
| 5 | 0h25min | Théorie Commit GitHub de X.Carrel
| 14 | 1h10min | J'essaye de debuguer de plein de façons différente : installer les nuget en ligne de commandes, importer scott plot en WPF, Verifier les version de mes package avec celle de joachime, doc de microsoft [1,2,3] et plein d'autres site tels que stack overflow. Discution avec X.Carrel de si oui ou non je devrait continuer mes recherche de debug ou bien passer sur du chart(Conclusion je continue en scottplot. | [1] https://learn.microsoft.com/fr-fr/nuget/consume-packages/package-source-mapping [2]https://learn.microsoft.com/fr-fr/nuget/consume-packages/package-restore [3] https://learn.microsoft.com/fr-fr/nuget/consume-packages/package-restore-troubleshooting
| 5 | 0h25min | Je décide de coder un peu et de prendre une pause sur la partie debug. Création d'une nouvelle méthode pour importer les data du covid pour chaque canton.
| 9 | 0h45min | création d'une fenêtre pour afficher les donner avec un bouton importe data qui appel la methode ci-dessu. Cela ma pris du temps car je n'avais j'amais fait ce genre d'ux/ui design.
Total tranche | 36 | 3h
Séquence | 2 |  | Date: | 2024-09-06
Tâche | Tranche [5min] |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Explication | 2 | 0h10min | introduction du jour (apris 2 courbes avec graduation différente sur un même graph)
Doc - Rapport | 8 | 0h40min | réaliser les maquette + demander Feed Back à Ethan et X.Carrel. Les maquttes sont présente ici [1],[2] | [1] P_Fun\Doc\Maquettes\ScreenMap.png [2] P_Fun\Doc\Maquettes\ScreenGraph.png
Code | 14 | 1h10min | Je suis bloquer sur un bug, scoot plot ne marche n'y sur wpf n'y sur forms. J'essaye de mettre à jour les package mais cela ne marche pas. Après de nombreuses minutes de recherches, ne trouvant pas d'aide sur les forums je demande à X.Carrel de l'aide. Il fini par trouver que .Net n'est pas à jour (version 7.4.0). La mise à jour à durée de longues minutes.
Code | 6 | 0h30min | Je redémare mon pc. Je crée un nouveau projet, et le même bug revient. Je vérifie visual studio installer et les propriété. J'averti X.Carrel après plusieur minutes de débug il a l'idée de crée le projet sur sont pc et de me l'envoier via teams et sa marche !!! Moralité il n'y a plus le bug mais nous avons pas réussi à réparer cette erreur sur ce post.
| 3 | 0h15min | début code
| 3 | 0h15min | théorie eval
Total tranche | 36 | 3h
Séquence | 1 |  | Date: | 2024-08-30
Tâche | Tranche [5min] |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Explication | 15 | 1h15min | Introduction au projet par Xcarrel
Reflection logique | 9 | 0h45min | Recherche de "Data set",j'ai premièrement chercher sur [1] puis je me suis rabatus sur [2] car je n'arrivait pas à trouver les données sur [1]. J'ai finallement choisit de travailler sur les cas de covid en suisse par jour durant la pandemie,avec ce "Data Set" [3]. J'ai pu récupérée les données sur ce github [4]. | [1] https://ckan.opendata.swiss/ [2] https://www.kaggle.com/ [3] https://www.kaggle.com/datasets/daenuprobst/covid19-cases-switzerland/data [4] https://github.com/openZH/covid_19
Mise en place du projet | 4 | 0h20min | Création du repo Github [1] et du ice scrum [2] ainsi que la première User Story. J'ai décider de maider de l'ia pour reformuler mes test d'acceptance. J'ai aussi commencer la structure de mon projet (rapport,JDT,Feuille d'auto évaluation et arboresence du repo). | [1]https://github.com/LucasLordon/P_Fun [2] https://etml.icescrum.com/p/PFUNLUCASL
Code | 7 | 0h35min | Création d'une nouvelle US (). Création de l'application wpf et installation de scottplot. Essaye d'utiliser scottplot sans tuto. Début de suivit du tuto [1]. | [1] https://www.youtube.com/watch?v=IqnKoPj9zCs&t=165s
Doc - Journal de travail | 1 | 0h5min | Finir le JDT et commit de mon avancement.
Total tranche | 36 | 3h
1 séquence dure 5 heures !
Elle est découpée en tranche de 5min donc max --> 60 tranches
La date et son complément sont ajoutés automatiquement (de la planification)

## seqBilanMaster (hidden)
1
Séquence
| 0h30 | 1h | 1h30 | 2h | 2h30 | 3h | 3h30 | 4h | 4h30

## seqPlanningMaster (hidden)
Séquence | 1 |  | Date:
Tâche | Tranche [5min] |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total tranche | 0 | 0h

## seqJournalMaster (hidden)
Séquence | 1 |  | Date:
Tâche | Tranche [5min] |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total tranche | 0 | 0h